{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Att göra"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Att göra","index":0,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"merged":[[6,7,6,9],[7,7,7,9],[9,7,9,9],[10,7,10,9],[12,7,12,9],[15,7,15,9],[16,7,16,9],[17,7,17,9],[20,7,20,9],[21,7,21,9],[22,7,22,9],[23,7,23,9],[26,7,26,9],[27,7,27,9],[28,7,28,9],[29,7,29,9],[30,7,30,9],[31,7,31,9],[34,7,34,9],[35,7,35,9],[38,7,38,9],[39,7,39,9],[40,7,40,9],[41,7,41,9],[42,7,42,9],[43,7,43,9],[44,7,44,9],[47,7,47,9],[48,7,48,9],[49,7,49,9],[50,7,50,9],[51,7,51,9],[52,7,52,9],[53,7,53,9],[55,7,55,9],[59,7,59,9],[62,7,62,9]]}
[null,"Checklista för projekt"]
[null,"Mallar för samtliga faser finns tillgängliga på intranätet."]
[null,"Projekt:"]
[]
[]
[null,"Utfört?","Idéfasen","Ansvarig","Dokumentation","Grind","Färdigt den","Anteckningar"]
[null,null,"Beskriva idén","Idégivaren","finns ingen mall"]
[null,null,"Bedöma idén","Chef","mall_Minnesanteckningar","Grind 1"]
[null,null,"Återkoppla till idégivaren","Chef"]
[null,null,"Skriva förstudieuppdrag","Beställaren","mall_Förstudieuppdrag","Grind 1"]
[null,null,"Utse förstudieledare","Beställaren"]
[null,null,"Säkerställa resurser till förstudien","Beställaren"]
[null,null,"Etablera en projektplats i SharePoint","Projektkoordinator"]
[]
[null,"Utfört?","Förstudiefas",{"$nulls":3},"Färdigt den","Anteckningar"]
[null,null,"Planering","Förstudieledaren"]
[null,null,"Förberedelse","Förstudieledaren"]
[null,null,"Genomföra förstudien","Förstudieledare och förstudiegrupp"]
[null,null,"Genomföra och dokumentera möten","Förstudieledaren","mall_Minnesanteckningar"]
[null,null,"Rapportera status till beställaren","Förstudieledaren","mall_Statusrapport"]
[null,null,"Skriva förstudierapport","Förstudieledaren","mall_Förstudierapport"]
[null,null,"Fatta beslut utifrån förstudierapport","Beställaren","mall_Minnesanteckningar","Grind 2"]
[null,null,"Skriva projektdirektiv","Beställaren","mall_Projektdirektiv","Grind 2"]
[null,null,"Utse projektledare","Beställaren"]
[]
[null,"Utfört?","Projektutvecklingsfas",{"$nulls":3},"Färdigt den","Anteckningar"]
[null,null,"Planering","Projektledaren"]
[null,null,"Förberedelse, exempelvis göra intressentanalys","Projektledaren"]
[null,null,"Skriva projektplan","Projektledaren","mall_Projektplan"]
[null,null,"Skriva kommunikationsplan","Projektledaren","mall_Kommunikationsplan"]
[null,null,"Göra riskanalys","Projektgruppen","mall_Riskanalys"]
[null,null,"Projektplan med bilagor fastställs och undertecknas","Beställaren","ovanstående dokument","Grind 3"]
[null,null,"Sätta samman projektgrupp","Projektledaren","mall_Resurskontrakt"]
[null,null,"Sätta samman referensgrupp","Projektledaren"]
[null,null,"Sätta samman styrgrupp","Beställaren"]
[null,null,"Uppstartsmöte projektgrupp, beställare och projektkoordinator","Projektledaren","mall_Minnesanteckningar"]
[]
[null,"Utfört?","Genomförandefas",{"$nulls":3},"Färdigt den","Anteckningar"]
[null,null,"Genomföra och dokumentera möten","Projektledaren","mall_Minnesanteckningar"]
[null,null,"Rapportera status till beställaren","Projektledaren","mall_Statusrapport","Grind 4"]
[null,null,"Genomföra och dokumentera möten med referensgrupper","Projektledaren","mall_Minnesanteckningar"]
[null,null,"Leda styrgruppsmöten","Beställaren","mall_Minnesanteckningar"]
[null,null,"Fatta beslut om fortsätta, avbryta, ändra inriktning","Beställaren","mall_Minnesanteckningar","Grind 4"]
[null,null,"Skriva projektredovisning ","Projektledaren","mall_Projektredovisning","Grind 5"]
[null,null,"Avgöra om projektet kan gå över i avslutningsfas","Beställaren","mall_Minnesanteckningar","Grind 5"]
[]
[null,"Utfört?","Avslutningsfas",{"$nulls":3},"Färdigt den","Anteckningar"]
[null,null,"Planera överlämning till linjeorganisation","Projektledaren"]
[null,null,"Formalisera överlämningen","Projektledaren"]
[null,null,"Genomföra överlämningen","Projektledaren"]
[null,null,"Dokumentera resultaten och stäm av mot uppsatta mål","Projektledaren"]
[null,null,"Håll ett möte/seminarium, informera om gjorda erfarenheter","Projektledaren"]
[null,null,"Avsluta formellt ekonomi, projektkonton med mera","Projektledaren","mall_Projektekonomi-rapport","Grind 6"]
[null,null,"Skriv slutrapport","Projektledaren","mall_Slutrapport","Grind 6"]
[null,null,"Formellt godkänna projektet för att kunna lämna över till förvaltning","Beställaren","mall_Minnesanteckningar","Grind 6"]
[null,null,"Lämna över ansvaret för projektets resultat till interna mottagare","Beställaren"]
[null,null,"Genomföra överlämningen","Projektledaren"]
[null,null,"Avveckla projektorganisationen och stäng projektet","Projektledaren"]
[null,null,"Arkivering av obligatoriska dokument","Projektledaren"]
[null,null,"Skrivskydda projektplats i SharePoint","Projektkoordinator"]
[]
[null,"Utfört?","Nyttjande",{"$nulls":3},"Färdigt den","Anteckningar"]
[null,null,"Utvärdera nyttan och skriv effektanalys","Beställaren","mall_Effektanalys"]